Аналитический отчет о результатах деятельности

МДОУ «Детский сад № 10»

МИП «Модель организации ранней помощи и сопровождения детей и их семей в ДОУ»

Направление: «Организация системы развития детей раннего возраста

как самостоятельного элемента современной модели образования»

за 2019/2020 учебный год

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дыбова Л.Н. | Заведующий МДОУ «Детский сад № 10» | Организация, руководство и координация деятельности проекта внутри учреждения. |
| 2 | Абуева Н.В. | Старший воспитатель, высшая кв. категория | Информационная: - Формирование банка нормативно-правового сопровождения проекта – управленческое, методическое, кадровое, информационное, материально – техническое обеспечение; - Разъяснение участникам образовательных отношений перспективы реализации проекта: обеспечению соответствия качества дошкольного образования актуальным социальным запросам и перспективным задачам развития образования через создание эффективной, рациональной системы функционирования групп раннего возраста и профессионального роста педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в работе с детьми раннего возраста; реализации сетевого взаимодействия МДОУ «Детский сад № 10» по обмену продуктами инновационной деятельности; Реализация приоритетных направлений и стратегий государственной политики в области образования. Выполнение запроса общества на предоставление психолого-педагогической поддержки семей с детьми раннего возраста. Координационная: - Координация деятельности педагогических работников по основным направлениям реализации проекта; - Определение механизма реализации проекта МДОУ «Детский сад № 10» Экспертно – аналитическая: - Мониторинг психолого – педагогических, кадровых, материально – технических, финансовых условий реализации проекта в МДОУ «Детский сад № 10» |
| 3 | Катерина Л.В. | Педагог – психолог, высшая кв. категория |  |
| 4 | Лапина Н.В. | Воспитатель, первая кв. категория |  |
| 5 | Тройник Е.А. | Воспитатель, первая кв. категория |  |
| 6 | Мига Е.Н. | Воспитатель, первая квалификационная категория |  |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МДОУ «Детский сад № 1» , МДОУ «Детский сад № 2»,  МДОУ «Детский сад №10»,   МДОУ «Детский сад № 50»,  МДОУ «Детский сад №241»

- Описание этапа инновационной деятельности (2019/2020 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I этап – подготовительный (09.2019 -05.2020) Задачи: - Изучение необходимой информации (нормативно-правовые законы, опыта работы по данной проблеме). - Разработка единой концепции проекта в соответствии с общей концепцией, структуры, целей, задач, моделирование будущей системы методической работы, определение стратегии развития проекта, перспективы, риски. - Систематизация нормативно-правовых документов. | 1.Заседание рабочей группы (ежемесячно). 2. Проведение циклов семинаров – практикумов в ДОУ в соответствии планом работы МИП на 2019 – 2021 г.г. по теме: «Создание условий в группах раннего возраста от 1 до 3 лет в ДОУ в современных условиях» 3. Создание банка нормативно-правовой документации, регламентирующей и стимулирующей реализацию проекта; посещение семинаров в рамках сетевого взаимодействия. | 1.Разработка комплекса мероприятий (плана) по реализации проекта на 2019 – 2021 гг. 2.Сформировать банк нормативно-правовой документации по реализации проекта 3.Проведение семинаров для педагогов ДОУ в рамках проекта. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам организации, содержания и функционирования групп для детей раннего возраста от 1 до 3 лет в ДОУ в современных условиях 4. Анализ программ: - «Кроха» (М.Н. Щелованова и др.); «Первые шаги» (Е.О.Смирнова), «Теремок» Лыкова И.А., «Вдохновение» под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой; 5. Анализ образовательных технологий для детей раннего возраста к условиям детского сада учреждений-участников МИП. 6. Анализ планирования образовательной деятельности с детьми раннего возраста по современным образовательным программам. | Разработан план мероприятий по реализации проекта на 2019 – 2020 гг. 2.Сформирована нормативно-правовая база, включающая документы федерального, регионального уровня и локальные акты ДОУ. 3.Проведен цикл семинаров для педагогов ДОУ в целях повышения профессиональной компетентности педагогов по темам: «Создание условий в группах раннего возраста от 1 до 3 лет в ДОУ в современных условиях», «Использование современных образовательных технологий с детьми раннего возраста» 4.Разработаны методические материалы по РППС ДОУ в группах раннего возраста от 1 года до 3 лет: - Перечень компонентов РППС в группах младенческого и раннего возрастов по образовательной области «Физическое развитие» (МДОУ № 10). 4.Проведен сравнительный анализ содержания образовательных программ по воспитанию и обучению детей раннего возраста. 5. Отобраны технологии для реализации с детьми раннего возраста. 6. Отобраны варианты планирования. |
| 2 | Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам организации, содержания и функционирования групп для детей раннего возраста от 1 до 3 лет в ДОУ в современных условиях; |  |  |  |
| 3 | Формирование банка нормативно-правового сопровождения реализации проекта |  |  |  |
| 4 | Анализ парциальных образовательных программ по воспитанию и обучению детей раннего возраста. |  |  |  |
| 5 | Разработка варианта программы адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада. |  |  |  |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов. ______________________нет____________________________________________________

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности  нормативно – правовая база; кадровые ресурсы,  создана материально – техническая база необходимая для реализации проекта; информационные ресурсы.

2.3. Трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта _____нет_________________________________________________

- Описание результатов инновационной деятельности

  - Достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

1.)  Сформирована нормативно-правовая база, включающая документы федерального, регионального уровня и локальные акты ДОУ.

2.)  Проведен цикл семинаров для педагогов ДОУ в целях повышения профессиональной    компетентности педагогов  по теме: «Создание условий в группах раннего возраста от 1 до 3 лет в ДОУ в современных условиях», «Использование современных образовательных технологий с детьми раннего возраста».

3.) Разработаны методические материалы по РППС ДОУ в группах раннего возраста от 1 года до 3 лет:    перечень компонентов РППС в группах младенческого и раннего возрастов по образовательной области «Физическое развитие».

4.) Проведен сравнительный анализ содержания образовательных программ по воспитанию и обучению детей раннего возраста.

5.)   Отобраны технологии для реализации с детьми  раннего возраста.

6.)   Отобраны варианты планирования с детьми  раннего возраста.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля создание  модели дошкольной образовательной организации, обеспечивающей доступность дошкольного образования посредством открытия групп раннего возраста для детей от 1 года; развитие долгосрочной инициативы, основанной на использовании развивающих технологий, новых воспитательных средств, новых игровых комплектов, способствующих развитию детей раннего возраста

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации:

- Обеспечение качества образования через создание системы организационно-методического обеспечения реализации образовательной программы для детей раннего возраста.

- Накопление положительного инновационного опыта взаимодействия с детьми раннего возраста.

- Повышение рейтинга, имиджа учреждения, качества предоставляемых образовательных услуг.

- Реализация инновационной деятельности.

- Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических кадров,  по работе с детьми раннего возраста

- Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг, соответствие образовательным запросам семьи

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

Данная деятельность в этом году не предусматривалась по проекту

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

Опыт не представлялся