Аналитическая справка о результатах деятельности

муниципальной стажировочной площадки на базе МДОУ « Детский сад №10»

за период с «01» сентября  2015 г.  по «31» мая 2016 г.

- Общая информация

  - Полное наименование ОО: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10»

  - ФИО руководителя ОО:  Дыбова Лидия Николаевна

  - Тип/Статус площадки: муниципальная стажировочная площадка

  - Тема  проекта: «Реализация здоровьесохраняющей системы работы в ДОО»

  - ФИО научного руководителя/консультанта, ученая степень, звание, место работы: Мозжухина Лидия Ивановна - профессор, заведующий кафедрой педиатрии ФПДО ЯГМА.

  - Адрес страницы сайта образовательной организации в Интернет, на которой размещена информация о реализации инновационного проекта, его результатах: mdou10.edu.yar.ru

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Дыбова Лидия Николаевна | Заведующий д\с высшая кв. категория | Организация, координация деятельности муниципальной стажировочной площадки на уровне города |
| 2. | Абуева Наталья Владиславовна | Старший воспитатель, высшая кв. категория | Систематизация, оформление материалов деятельности муниципальной стажировочной площадки. Реализация мероприятий для команды педагогов города. |
| 3. | Афанасьева Лариса Владимировна | Старший воспитатель, ,высшая кв. категория | Систематизация, оформление материалов деятельности муниципальной стажировочной площадки. Реализация мероприятий для команды педагогов города. |

Участники проекта (сетевое взаимодействие): МДОУ №10, 57, 211, 135, 54, 114, 158, 20, 232, 225, 120,209.

- Описание этапа инновационной деятельности (2015-2016 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый модуль. Установочный. |  |  |  |  |
| 1 | Формирование профессиональной компетенции слушателей по вопросам нормативно-правового обеспечения здоровьесохраняющей деятельности. | Семинар-практикум «Введение в курс» - Нормативно-правовая база - Программно-методическое обеспечение программы. - Учебный план. | У слушателей сформированы основные понятия системы здоровьесбережения; представлены рекомендации по использованию основных нормативных документов . | Проработаны основные документы: Закон «Об образовании», ФГОС ДО, СаНпиН. |
| 2 | Формирование профессиональной компетенции слушателей по вопросам создания модели здоровьесберегающей педагогической системы в соответствии с ФГОС ДО. | Семинар-практикум «Модели и моделирование здоровьесберегающей педагогической системы. Создание модели здоровьесберегающей развивающей предметно-пространственной среды ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» | Слушателям представлена модель здоровьесберегающей педагогической системы | Проработаны вопросы создания модели здоровьесберегающей развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. |
| 3 | Формирование профессиональной компетенции слушателей по вопросам изучения закономерностей роста и развития детей. | Интерактивная лекция «Общие закономерности роста и физического развития детей - основа здоровьесохраняющей деятельности ДОУ» | Слушателям представлены теоретические аспекты по физическому развитию детей; (рост и развитие – серьезные индикаторы благополучия и здоровья населения в целом | Проработаны основные аспекты темы. Проведена тестовая работа по теме |
| Второй модуль. Вариативный. Индивидуальный маршрут слушателя |  |  |  |  |
| 1 | Формирование профессиональной компетенции слушателей по вопросам организации оздоровительной, профилактической работы в ДОУ. | Семинар-практикум «Организация профилактической, оздоровительной работы в ДОУ» | Слушателям представлены рекомендации по организации оздоровительной, профилактической работы в ДОУ. | Проработаны вопросы организации профилактической, оздоровительной работы в ДОУ. |
| 2 | Формирование профессиональной компетенции слушателей по вопросам организации медико-педагогического контроля непосредственно-образовательной деятельности по физической культуре в ДОУ | Семинар-практикум «Медико- педагогический контроль непосредственно — образовательной деятельности по физической культуре в ДОУ» | Слушателям представлены рекомендации по организации и проведению занятий по физической культуре в ДОУ | Проработаны вопросы организации медико-педагогического контроля непосредственно-образовательной деятельности по физической культуре в ДОУ |
| 3 | Формирование профессиональной компетенции слушателей по вопросам организации ФОР в ДОУ в современных условиях. | Семинар-практикум «Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» | Слушателям представлена модель организации физкультурно-оздоровительной работы ДОУ в современных условиях. | Проработаны вопросы организации образовательной деятельности по физической культуре. |
| 4 | Формирование профессиональной компетенции слушателей по вопросам успешной адаптации детей к ДОУ. | Интерактивная лекция «Успешная адаптация ребенка к ДОУ - залог психического и физического здоровья» | Слушателям представлены теоретические и практические материалы по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей раннего возраста в период адаптации к дошкольному учреждению. | Проработаны вопросы адаптации детей к ДОУ. |
| 5 | Формирование профессиональной компетенции слушателей по вопросам организации непосредственно-образовательной деятельности в рамках здоровьесбережения. | Семинар-практикум «Организация непосредственной образовательной деятельности в рамках здоровьесбережения» | Слушателям представлены рекомендации по организации образовательной деятельности с учетом физиологогигиенических требований . | Проработаны вопросы организации образовательной деятельности с позиции здоровьесбережения. |
| 6 | Формирование профессиональной компетенции слушателей по вопросам взаимодействия специалистов ДОУ в реализации здоровьесохраняющей системы работы. | Семинар-практикум «Интеграция деятельности специалистов в рамках реализации здоровьесохраняющей системы работы в ДОУ в соответствии ФГОС» | Слушателям представлена модель взаимодействия специалистов ДОУ в рамках реализации здоровьесохраняющей системы работы в ДОУ. | Раскрыты аспекты взаимодействия музыкального руководителя и учителя-логопеда в рамках коррекции речевых нарушений у детей. |
| 7 | Формирование профессиональной компетенции слушателей по вопросам организации нетрадиционных форм проведения занятий по физической культуре. | Семинар-практикум «Реализация вариативной части ООП ДОУ. Школа мяча». | Слушателям представлены варианты нетрадиционных форм проведения занятий по физической культуре. | Слушателям предложены варианты различных упражнений с мячом, при организации занятий по физической культуре. |
| 8 | Формирование профессиональной компетенции слушателей по вопросам организации профилактических мероприятий для детей с нарушениями ЖКТ. | Интерактивная лекция «Профилактика заболеваний органов пищеварения у детей дошкольного возраста» | Слушателям представлены практические рекомендации по организации профилактических мероприятий для детей с нарушениями ЖКТ. | Проработаны основные аспекты темы. |
| Третий модуль-итоговый |  |  |  |  |
| 1 | Контроль уровня сформированности профессиональных компетенций слушателей по теме «Реализация здоровьесохраняющей системы работы в ДОО». | Зачетная работа слушателей по прохождению программы - Тестирование |  | Слушатели прошли тестирование по прохождению программы «Реализация здоровьесохраняющей системы работы в ДОО». |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?  Из-за карантина по гриппу некоторые темы менялись местами.

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:

- Кадровые (профессиональные кадры): все педагоги ДОУ, которые задействованы в реализации проекта имеют высшую категорию, высшее образование, прошли курсовую подготовку на базе кафедры ФПДО ЯГМА «Современные технологии укрепления здоровья детей в образовательных учреждениях (в соответствии с ФГОС ДО)» (72 часа), экспертную поддержку проекта: оказывают специалисты кафедры ФПДО ЯГМА.

- Материально-техническое оснащение: оснащение семинаров ТСО, электронными и печатными материалами.

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта: трудностей не возникает.

3. Описание результатов инновационной деятельности

3.1.     Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

1) Удостоверения о повышении квалификации получили 29 слушателя из 10 учреждении города.

2) Методические материалы по теме проекта пересмотрены с позиции реализаци ФГОС ДО.

3) Все педагоги успешно прошли тестирование  по программе: «Реализация здоровьесохраняющей системы работы в ДОО»

3.2.   Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО

г. Ярославля: Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. До семи лет человек проходит огромный путь развития, в этот период идет интенсивное развитие органов, становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и к окружающим. Задача педагогов ДОУ— научить детей правильному выбору в любой ситуации только полезного для здоровья и отказа от всего вредного, прививать ценностное отношение к своему здоровью, чувство ответственности за него. Эта задача может решаться только путем создания целостной системы работы ДОУ по здоровьесбережению в условиях высочайшего темпа развития современного общества и высоких требований к человеку и его здоровью.

3.3. Влияние инновационной деятельности на эффективность деятельности образовательной организации:

- с 2008 года ДОУ функционирует в режиме развития;

- педагоги осваивают новые образовательные технологии и внедряют их в образовательную деятельность:

с 2012-2013 гг. - Технологию деятельностного метода «Ситуация», автор Л.Г. Петерсон; «Логоритмика».

с 2013-2014 гг. - Технологию проблемного диалога, автор Е.Л. Мельникова;

с 2014-2015 гг. - Технологию интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры», автор В.В. Воскобович, «Сказкотерапия», при этом повышается уровень профессиональной компетенции педагогов. Педагоги ДОУ - активно участвуют в конкурсах разного уровня, в конференциях, семинарах-практикумах, мастер-классах городского уровня.

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности): по результатам анкет ГЦРО-100%  слушателей удовлетворены

программой курсовой подготовки.

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности  (организация и участие в мероприятиях, публикации материалов и др.)

________

| Дата проведения | Форма проведения | Тема | Категория слушателей и участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| декабрь | Международный конкурс | «Здоровьесберегающие технологии в современном детском саду» | Творческая группа Диплом первой степени |
| январь | Всероссийской | «Мы за здоровое поколение» номинация: методическая разработка занятия | Творческая группа Диплом третьей степени |
| апрель | Региональный конкурс | «Лучший физкультурный работник» | Инструктор по физической культуре Диплом второй степени |

Руководитель _____________________________ Дыбова Л.Н.