Промежуточный отчет

по реализации муниципального проекта

- «Модель организации семейного детского сада как самостоятельного элемента современной модели образования»

на 2024-2025 учебный год

Учреждение:  МДОУ «Детский сад № 228»

I полугодие 2024-2025 учебного года

Руководители проекта:  Полоникова И.А., заместитель начальника отдела общего и дошкольного образования департамента образования мэрии города Ярославля.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 1 | Изучение нормативно-правовых документов, опыта работы по организации семейной группы, как структурного подразделения дошкольной образовательной организации. Анализ, подготовка методических материалов к реализации проекта. Анализ и подготовка материально-технических, кадровых возможностей ДОУ для реализации проекта. | Заседания проектной группы МДОУ 1,2,10,120,183,228 | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы. Составлена информационно-аналитическая справка, представлены методические материалы. | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы регионов РФ (Москва, Санкт-Петербург, Кострома, Татарстан). Составлена информационно-аналитическая справка, представлены методические материалы. | - |
| Октябрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 2 | Моделирование будущей системы работы, определение стратегии развития проекта, перспективы, риски. Планирование работы муниципального проекта в 2024-2025 учебном году (дорожная карта): формы сотрудничества, тематика, распределение полномочий всех участников команды. | Круглый стол МДОУ 1,2,10,120,183,228 | Представлен план работы проектной группы на учебный год, распределены полномочия и ответственность каждого участника муниципального проекта, система сетевого взаимодействия. | Представлен план работы проектной группы (дорожная карта по реализации муниципального проекта - «Модель организации семейного детского сада как самостоятельного элемента современной модели образования» на 2024-2025 учебный год) на учебный год, распределены полномочия и ответственность каждого участника муниципального проекта, выстроена система сетевого взаимодействия. | - |
| 3 | Разработка современных подходов к реализации механизмов организации и функционирования семейной группы. Подготовка пакета нормативно-правовой документации, локальных актов для организации семейной группы, как структурного подразделения дошкольной образовательной организации. | Заседание проектной группы МДОУ 1,2,10,120,183,228, подготовка семинара-практикума | Разработаны инструктивно-методические материалы. Методические рекомендации по организации и функционированию семейной группы. | Разработаны перечень и содержание локальных актов для организации семейной группы как структурного подразделения дошкольной образовательной организации (заявление от родителей о намерении открыть семейную группу, акт приема жилого помещения к эксплуатации в качестве семейной группы, проект приказа учредителя об открытии семейной группы, положение об организации деятельности семейной группы в образовательной организации, приказ руководителя ДОО об открытии структурного подразделения, договор между ДОО и структурным подразделением, приказ о назначении на должность воспитателя семейной группы родителя (законного представителя) многодетной семьи, трудовой договор между образовательным учреждением и воспитателем семейной группы, служебная записка о введении дополнительных штатных единиц). Подготовлены методические рекомендации по организации семейной группы. | - |
| Ноябрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектирование образовательного процесса в рамках работы структурного подразделения ДОО. | Заседание проектной группы МДОУ 1,2,10,120,183,228, подготовка мастер-класса | Подобраны модули и схемы при планировании образовательного процесса. Подобраны программы для работы семейной группы, технологии развивающего обучения, режима дня. Систематизированы и подобраны материалы диагностики детского развития | Разработано содержание построения образовательного процесса в семейной группе как структурном подразделении дошкольной образовательной организации (план сотрудничества семейной группы и дошкольного образовательного учреждения, перечень педагогической документации для воспитателя семейной группы, режим дня, учебный план для детей семейной группы). |  |
| Декабрь 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 5 | Аналитическая деятельность | Заседание проектной группы МДОУ 1,2,10,120,183,228 | Подготовка промежуточного отчета деятельности муниципального проекта | Промежуточный отчет деятельности муниципального проекта за I полугодие 2024-2025 учебного года. | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:  изменения не вносились

Отчет составил(а):  заведующий МДОУ «Детский сад № 228» Чубарнова Елена Алексеевна