#  Приложение № 1

к приказу № 02-02/492 от 29.12.2017 г.

**План муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» по организации применения Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образовании) (воспитатель, учитель)»**

**Цель:** Обеспечение перехода муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» на работу в условиях действия Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образовании) (воспитатель, учитель)» до 31 декабря 2019 года.

# Задачи:

1. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников в МДОУ «Детский сад № 10» в соответствии с требованиями профессиональных стандарта.
2. Совершенствовать систему аттестации педагогических работников на основе профессионального стандарта.
3. Обеспечить деятельности педагогов по эффективному контракту.
4. Повысить престижа профессии педагога.
5. **этап: Подготовительный.** Проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (май - декабрь 2017 г.);
6. **этап: Этап реализации планов по организации применения профессионального стандарта.** Внедрение Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образовании) (воспитатель, учитель)» с 01.01.2018 года.
7. **этап:** **Обобщающий этап.** Проведение мониторинга по выявлению сильных и слабых сторон применения профессионального стандарта.

**Список профессиональных стандартов, подлежащих применению в МДОУ «Детский сад № 10»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный №, код | Наименование профессионального стандарта | Наименование должностей | Реквизиты документа |
| № 1, 01.001 | Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель) | Воспитатель | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н  |

**Дорожная карта по переходу на профессиональный стандарт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление деятельности, мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Инновационные продукты и другие формы отчетности** |
| **1. Нормативно - правовое, методическое обеспечение введения профессионального стандарта педагогов** |
| ***1.1. Изучение законодательства по введению профессионального стандарта педагогов*** |
| 1.1.1 | 1. Изучение приказа Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель).
2. Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей введение Профессионального стандарта.

3. Ознакомление педагогов с Профессиональным стандартом. | декабрь 2017 | ЗаведующийДыбова Л.Н. | Приказ об ознакомлении педагогических работников с Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» педагог – психолог (психолог в сфере образования)». |
| 1.1.2 | 1. Организация временной творческой группы по введению профессионального стандарта «Педагог» (воспитатель).2. Разработка и утверждение Дорожной карты по организации применения Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». | июнь 2017 | ЗаведующийДыбова Л.Н. | Положение о временной творческой группе. Утвержденный план работы временной творческой группы. |
| ***1.2. Приведение в соответствие локальных актов ДОУ*** |
| 1.2.1 | Подготовка к внесению изменений в трудовой договор | декабрь 2018 | ЗаведующийДыбова Л.Н. | Трудовой договор |
| 1.2.2 | Подготовка к внесению изменений в Правила внутреннего трудового распорядка | Правила внутреннего трудового распорядка |
| 1.2.3 | Подготовка к внесению изменений в Положение об оплате труда | Положение об оплате труда |
| 1.2.4 | Разработка критериев оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников в соответствии с Профессиональным стандартом, в том числе в части распределения стимулирующих выплат | Показатели и критерии оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников |
| ***1.3. Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональный стандарт педагога*** |
| 1.3.1 | Семинары по вопросам введения Профессионального стандарта | 2017-2019учебный год | Старший воспитательАбуева Н.В. | Материалы семинаров |
| 1.3.2 | Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников | Ежегодно в конце учебного года | Старший воспитательАбуева Н.В. | План-график повышения квалификациипедагогических работников |
| **2. Организационные мероприятия** |
| ***2.1. Методические мероприятия*** |
| 2.1.1 | Организация консультаций по разъяснению положений Профессионального стандарта для педагогических работников | сентябрь – декабрь 2018 | Старший воспитательАбуева Н.В. | Материалы консультаций |
| 2.1.2 | Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своейпрофессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям Профессионального стандарта | декабрь 2018 | Старший воспитательАбуева Н.В. | План-график проведения самоанализа Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению |
| 2.1.3 | Разработка Должностных инструкций педагогических кадров (воспитатель) в соответствии с профессиональным стандартом | декабрь 2018 | Старший воспитательАбуева Н.В. | Проекты Должностных инструкций педагогических кадров (воспитатель) в соответствии с Профессиональным стандартом |
| 2.1.4. | Подбор нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение Профессионального стандарта педагога |  декабрь 2017 | Старший воспитательАбуева Н.В. | Банк данных нормативно-правовыхдокументов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение профессионального стандарта педагога |
| ***2.2.Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессионального стандарта педагога*** |
| 2.2.1 | Проведение процедуры внутреннего мониторинга соответствия профессиональных компетенций педагогов ДОУ, требованиям профессионального стандарта. | май-сентябрь2018, 2019 | Старший воспитательАбуева Н.В. | График проведения мониторинга соответствия профессиональныхкомпетенций педагогов ДОУ требованиямпрофессионального стандарта |
| 2.2.2 | Анализ проблем педагогов и определение возможности решениях их на уровне образовательной организации: мастер-классы, взаимопосещение мероприятий, передача опыта и т.д. | май-сентябрь2018, 2019 | Старший воспитательАбуева Н.В. | SWOT-анализ, направленный на определение возможностей решения выявленных проблем за счет внутренних ресурсов ДОУ и возможностей внешней среды |
| **3. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога** |
| 3.1 | Внесение изменений в трудовые договоры в соответствии с требованиями Профессионального стандарта | декабрь 2018 | ЗаведующийДыбова Л.Н. | Трудовые договоры |
| 3.2 | Участие в методических сообществах ДОУ района | по приглашению | ЗаведующийДыбова Л.Н.Старший воспитательАбуева Н.В. | Материалы мероприятий |
| 3.3 | Участие в районных и городских мероприятиях по теме перехода на Профессиональный стандарт педагога | по плану ДО мэрии города Ярославля | ЗаведующийДыбова Л.Н.Старший воспитательАбуева Н.В. | Материалы мероприятий |
| 3.5 | Изучение педагогами нормативно - правовых документов и методических рекомендаций в процессе самообразования | Май – декабрь2017 | ЗаведующийДыбова Л.Н.Старший воспитательАбуева Н.В. | Картотека нормативно – правовых документов и методических рекомендаций |
| **4. Финансово - экономическое регулирование** |
| 4.1 | Совершенствование материально-технической базы с целью создания условий для введения Профессионального стандарта | По плану | ЗаведующийДыбова Л.Н.Старший воспитательАбуева Н.В. | Материально-техническая база |
| 4.2 | Финансовое обеспечение повышения квалификации педагогов на курсах повышения квалификации | По графику повышения квалификации | ЗаведующийДыбова Л.Н. | Удостоверения по итогам обучения на курсах повышения квалификации |
| **5. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта** |
| 5.1 | Информирование родительской общественности о переходе педагогов на Профессиональный стандарт педагога. | ноябрь 2019 | ЗаведующийДыбова Л.Н.,Старший воспитательАфанасьева Л.В. | Материалы для родительской общественности |
| 5.2 | Создание на сайте ДОУ вкладки (подрубрики) по введению Профессионального стандарта педагога в условиях современного ДОО | декабрь 2017 | Администратор сайтаМещанинова Н.В. | Сайт ДОУ |
| 5.3 | Организация сетевого взаимодействия педагогов ДОУ по обсуждению вопросов введения Профессионального стандарта, обмен опытом | сентябрь – декабрь 2019 | ЗаведующийДыбова Л.Н. | Листы регистраций, материалы опытов работы |

#  Приложение № 2

к приказу № 02-02/492 от 29.12.2017 г.

**Списочный состав**

рабочей группы по введению Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образовании) (воспитатель, учитель)» в МДОУ «Детский сад № 10»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО** | **Должность** |
| 1. | Абуева Наталья Владиславовна | Старший воспитатель |
| 2. | Афанасьева Лариса Владимировна | Старший воспитатель |
| 3. | Семенова Наталья Александровна | Воспитатель |
| 4. | Ушакова Анна Леонтьевна | Музыкальный руководитель |
| 5. | Рылова Наталия Викторовна | Воспитатель |
| 6. | Катерина Любовь Валентиновна | Педагог-психолог |
| 7. | Бахтурина Наталия Николаевна | Учитель-логопед |
| 8. | Мига Елена Николаевна | Воспитатель |