План работы тьюторского центра «Развивающие игры Воскобовича» 2019-2020 гг. (первая половина года)

Цель деятельности: повышение качества профессиональной подготовки педагогов и оказание ими информационно-методической поддержки педагогам региона, а также внедрение технологии «Сказочные лабиринты игры» в образовательный процесс и освоение педагогом эффективных методов работы  путем обеспечения тьюторским центром системного сопровождения их деятельности.

| № | Мероприятия | Месяц | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - Информационное направление |  |  |  |
| 1. | Обучение вновь пришедших педагогов |  |  |
| 1.1. | «Универсальные пособия В.В. Воскобовича» | сентябрь | Абуева Н.В. |
| - Методическое направление |  |  |  |
| 2. | Участие в конкурсах, развлечения |  |  |
| 2.1. | Конкурс для детей «Геоконтовые истории» | до 2 декабря | Мещанинова Н.В. |
| 2.2. | «Разноцветный день в ДОУ» | март | Творческая группа |
| 3. | Разработка методических материалов |  |  |
| 3.1. | Подготовка материалов к VII конференции «Создание современной образовательной среды для дошкольников и младших школьников с использованием технологии В.В. Воскбовича «Сказочные лабиринты игры» | Август-сентябрь | Абуева Н.В., Катерина Л.В., Бахтурина Н.Н., Мещанинова Н.В. |
| 3.2. | Создание странички на сайте ДОУ о деятельности тьюторского центра | Август-сентябрь | Абуева Н.В., Мещанинова Н.В. |
| 3.3 | Разработка методических рекомендаций по организации РППС в разных возрастных группах | В течение года | Творческая группа |
| 4. | Организация семинаров-практикумов |  |  |
| 4.1. | Мастер-класс для педагогов города Ярославля «Роль игр технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» в речевом развитии детей | 11.12.2018 | Абуева Н.В., Бахтурина Н.Н. |
| 4.2. | Педагогическая мастерская для педагогов г. Ярославля «Игра «Прозрачный квадрат»-средство реализации ФГОС ДО» | октябрь | Абуева Н.В., Мещанинова Н.В., Бахтурина Н.Н., Семенова Н.А., Шайдуллина З.С. |
| 4.3. | Подготовка выступления на конференцию в Москву «Интеграция здоровьесберегающих технологий и авторской технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» в деятельности оздоровительного детского сада» | 11.11 | Абуева Н.В., Семенова Н.А., Афанасьева Л.В. |
| 4.4. | Мастер-класс для педагогов г. Ярославля «Использование развивающих игр Воскобовича при обучении чтению детей дошкольного возраста в условиях дополнительного образования» | ноябрь | Бахтурина Н.Н., Абуева Н.В. |
| 4.5. | Вебинар «Роль игровой технологии В.В. Воскобовича «Сказочные лабиринты игры» в работе с детьми с нарушениями речи» | 20.11 | Бахтурина Н.Н., Абуева Н.В. |
|  | - Диагностико-аналитическое направление |  |  |
| 5. | Подведение итогов деятельности за 2019-2020 гг. | май | Абуева Н.В. |